Таблица

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство»» за 6 месяцев 2021 года

на 06.07.2021 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Программа «Благоустройство» |
| 1 | Подпрограмма 1 «Уличное освещение» |
| 1.1 | Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения | Администрация Гусевского сельского поселения | Оплата за электроэнергию по уличному освещению | 01.01.21 | 30.06.21 | 450,0 | 230,0 | 1 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Содержание мест захоронения» |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | Администрация Гусевского сельского поселения | Сбор и вывоз мусора с территорий кладбищ и обкос сорной растительности вокруг кладбищ | 01.01.21 | 30.06.21 | 162,7 | 0,0 | 0 |
| 33 | Подпрограмма 3.«Прочие мероприятия по благоустройству территории Гусевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 | Расходы на реализацию мероприятий по озеленению (приобретение и содержание деревьев и кустарников) | систематический уход за насаждениями | 01.01.21 | 30.06.21 | 10,0 | 0,0 | 0 |
| 33.2 | Расходы на реализацию мероприятий по трудоустройству граждан | Администрация Гусевского сельского поселения | Трудоустройство граждан по трудовым договорам | 01.01.21 | 30.06.21 | 45,0 | 7,9 | 1 |
| 33.3 | Расходы на реализацию мероприятий по проведению противоклещевой обработки территории сельского поселения | Администрация Гусевского сельского поселения | Проведена обработка кладбищ х.Гусев, х.Нижнеерохин, х.Плешаков, х.Исаев, х.Илюхин | 01.01.21 | 30.06.21 | 20,0 | 6,3 | 1 |
| 33.4 | Расходы на организацию и содержание прочих мероприятий по благоустройству поселения | Администрация Гусевского сельского поселения | Приобретение расходных материалов для текущего ремонта и ухода за памятниками | 01.01.21 | 30.06.21 | 82,5 | 17,3 | 2 |
| 33.5 | Расходы на мероприятия по обустройству контейнерных площадок и приобретению мусорных контейнеров | Администрация Гусевского сельского поселения | Установка контейнерных площадок х.Гусев, х.Нижнеерохин | 01.01.21 | 30.06.21 | 333,3 | 329,1 | 2 |
| 2 | Контрольное событие программы | Администрация Гусевского сельского поселения | Благоустройство территории поселения | X | 30.06.21 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.