Отчет о выполнении в МУК «Гусевский ЦП СДК»

плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»

за 1 полугодие 2015 год

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.12 года № 597, в соответствии с постановлением Администрации Гусевского сельского поселения от 23.09.2014 № 49 и постановлением Администрации Гусевского сельского поселения от 15.06.2015 года № 83 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Гусевском сельском поселении» принят План мероприятий («дорожная карта») по повышению эффективности деятельности (далее- План) муниципального учреждения культуры Гусевского сельского поселения «Гусевский центральный поселенческий сельский дом культуры» (МУК «Гусевский ЦП СДК»).

МУК «Гусевский ЦП СДК» обеспечивается достижение значений целевых показателей (индикаторов) Плана.

По итогам 1 полугодия 2015 года достигнуты следующие результаты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя (индикатора)** | **Значение показателя в базовом периоде**  **(2014 год)** | **Значение показателя**  **на**  **2015 год**  **(план)** | **Результат за1 полугодие**  **2015год** | **достижение значения целевого показателя за 1 полугодие 2015 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом | 3,2% | 5,0%  (\_\_\_) | 684 участника | 51,4% выполнения плана |
| Увеличение посещаемости учреждений культуры (по отношению к 2014 году): (процентов) |  | на 10%  (\_\_\_) | 27895 | 50,7% выполнения плана |
| Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры (по отношению к 2014 году): (процентов) | 0 | на 15% | 4 |  |
| Оптимизация численности работников учреждений культуры: (процентов) | 0 | 2% | 0 | 0 |

Дорожной картой установлена динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 59,9 | 63,7 | 62,1 | 82,4 | 100,0 | 100,0 |

Среднемесячная заработная плата работников МУК «Гусевский ЦП СДК»:

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 12 958,43 | 15 111,1 | 15338,4 | 21865,6 | 28950,7 | 34027,5 |

Прогнозное значение средней заработной платы по району принято на 2015 год 15 338,4рублей.

За 1 полугодие 2015 год в целом по МУК «Гусевский ЦП СДК» средняя заработная плата работников составила 14045,83 руб. или 56,8% к средней заработной плате по Ростовской области (в «дорожной карте» соотношение должно быть в 2015 году 62,1%) или 100,5% к индикативному значению средней заработной платы.

В рамках реализации основных мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанных с переходом на эффективный контракт в 2014 году:

- руководитель МУК Гусевский ЦП СДК представил сведения о доходах.

- МУК «Гусевский ЦП СДК» принял локальный правовой акт устанавливающий показатели эффективности деятельности работников учреждения.

Директор