**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2023 ГОД**

**ВВЕДЕНИЕ**

**Информация о финансировании муниципальных программ в 2023 году**

Бюджет развития Гусевского сельского поселения исполнялся администрацией за 2023 год в рамках реализации 8 муниципальных программ (далее – программы) в соответствии с Перечнем, утвержденным распоряжением Администрации Гусевского сельского поселения от 28.09.2018 №21/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Гусевского сельского поселения». Плановый объем уточненного на 29.12.2023 г финансового обеспечения мероприятий программ составил 39300,2 тыс. руб. Исполнение программных мероприятий за 2023 составило 39300,1 тыс. руб. или 100 % от утвержденного бюджетной росписью объема финансовых средств на 2023 год. Сумма расходов по муниципальным программам на 29.12.2023 г по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом Гусевского сельского поселения на 2023 год увеличена на 31308,5 тыс. руб. или на 391,7 %.

Всего в 2023 году на достижение целей и решение задач 8 программ за счет всех источников финансирования было израсходовано 39 300 106,18 руб., в том числе:

- средства местного бюджета – 11 394 809,37 руб.,

- средства федерального и областного бюджета – 27 905 296,81 руб.,

- внебюджетные средства – 0,0руб.

В 2023 году на 71,7 % выполнен запланированный уровень расходов по всем программам.

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2023 году**

По итогам 2023 года по всем программам проведена оценка эффективности в соответствии с Положением, утвержденном постановлением администрации Гусевского сельского поселения от 24.09.2018 №39/2.

Оценка эффективности основана на следующих основных критериях:

- достижение запланированных результатов, значений количественных и качественных показателей цели и задач программ;

- выполнение мероприятий программ;

- полнота освоения финансовых средств.

Уровень эффективности реализации программ оценивается в соответствии с критериями:

- не менее 90% – высокий уровень эффективности;

- не менее 80% - средний уровень эффективности;

- не менее 70% - уровень эффективности ниже среднего;

- менее 70% - низкий уровень эффективности.

По результатам оценки эффективности из 8 программ:

-5получили процент выполнения показателей больше 100%, следовательно, реализованы с высоким уровнем эффективности.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ**

Ответственным исполнителям, соисполнителям, участникам программ рекомендовать:

- повысить качество планирования значений целевых показателей с целью исключения невыполнения, либо значительного перевыполнения плана;

- осуществлять регулярный мониторинг хода реализации программ и своевременно их актуализировать;

- продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей программ в целях формулировки показателей, характеризующих максимально полное достижение целей и решение задач муниципальных программ;

- своевременно актуализировать программы, в т.ч. на официальном сайте Гусевского сельского поселения и предоставлять по ним отчетность.

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**В 2023 ГОДУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Сумма на 2023 год (план по решению50 от 29.12.22г-----тыс.руб. | Сумма на 2023 год (уточнение плана по решению), тыс.руб. | | | | | | | | | | | | Кассовое исполнение за 2023 год, тыс.руб. | Откло- нение, тыс.руб. | % испол- нения | Приме- чание |
| от 31.01.23 №53 | от 21.02.23 №56 | от 31.03.23 №59 | от 28.04.23 №64 | от 25.05.23 №66 | от 30.06.23 №73 | от 31.07.23 №76 | от 25.10.23 №86 | от 13.11.23 №88 | от 29.12.23 №93 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная политика | АдминистрацияГусевского сельского поселения  (специалист 1 категории) | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 91,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 113,0 |  |  | 113,0 | 0,0 | 100% |  |
| 2 | Благоустройство территории Гусевского сельского поселения | АдминистрацияГусевского сельского поселения  (Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства) | 3686,2 | 3836,3 | 3836,3 | 4160,3 | 4160,3 | 9009,7 | 9060,7 | 9060,7 | 8760,6 | 9060,7 | 9060,9 |  |  | 9060,9 | 0,0 | 100% |  |
| 3 | Энергоэффективность и развитие энергетики | АдминистрацияГусевского сельского поселения  (Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства) | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 600,0 |  |  | 600,0 | 0,0 | 100% |  |
| 4 | Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений | Администрация Гусевского сельского поселения  (Ведущий специалист) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0% |  |
| 5 | Развитие культуры и спорта | Администрация Гусевского сельского поселения  МУК «Груциновский ЦПСДК» | 3638,0 | 3638,0 | 3688,0 | 3688,0 | 3688,0 | 4977,3 | 25966,5 | 25650,6 | 25650,6 | 25650,6 | 25823,6 |  |  | 25823,5 | 0,1 | 100% |  |
| 6 | Охрана окружающей среды и рациональное природопользование | Администрация Гусевского сельского поселения  (Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных ) | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 9,9 |  |  | 9,9 | 0,0 | 100% |  |
| 7 | Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами | АдминистрацияГусевского сельского поселения  (Сектор экономики и финансов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 100% |  |
| 8 | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Администрация Гусевского сельского поселения  (Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных ) | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 4105,8 | 4236,4 | 4236,4 | 4736,4 | 4386,4 | 4736,4 | 3692,8 |  |  | 3692,8 | 0,0 | 100% |  |
|  | Итого |  | 7991,7 | 8141,8 | 8191,8 | 8521,8 | 12479,6 | 18748,9 | 39789,1 | 39973,2 | 39323,1 | 39973,2 | 39300,2 |  |  | 39300,1 | 0,1 | 100% |  |

**СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2023 ГОДУ**

**1. Муниципальная программы Гусевского сельского поселения «Муниципальная политика»**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа Гусевского сельского поселения «Муниципальная политика»** |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | проценты |  | 52,2 | 52,2 |  |
| 2 | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | проценты |  | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию | проценты |  | 0 | 0 |  |
| 4 | Уровень исполнения потребности по мерам социальной поддержки льготным категориям граждан | проценты |  | 0 | 0 |  |
|  | **Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Гусевского сельского поселения, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса | проценты |  | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципальных резервов управленческих кадров | проценты |  | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | проценты |  | 91,0 | 91,0 |  |
| 1.4. | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | проценты |  | 0 | 0 |  |
|  | **Подпрограмма 2. «Реализация муниципальной информационной политики»** |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете «Земля» | проценты |  | 100 | 100 |  |
| 2.2. | Доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Гусевского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству нормативных правовых актов Гусевского сельского поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством | проценты |  | 100 | 100 |  |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Гусевского сельского поселения, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»** |  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 1.1. | Проведение опроса населения по оценке деятельности органа местного с посредством официального сайта Администрации Гусевского сельского поселения | АдминистрацияГусевского сельского поселения  Ведущий специалист | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления,  формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления,  формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления |  |
| 1.2. | Приобретение компьютеров, оргтехники, расходных материалов к оргтехнике, комплектующих - деталей, узлов лицензированного программного обеспечения и программных продуктов | Администрация Гусевского сельского поселения  Ведущий специалист | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение качества работы лиц, занятых в системе местного самоуправления | Повышение качества работы лиц, занятых в системе местного самоуправления |  |
| 1.3. | Обеспечение работников Администрации Гусевского сельского поселения канцелярскими товарами | Администрация Гусевского сельского поселения  Ведущий специалист | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение качества работы лиц, занятых в системе местного самоуправления | Повышение качества работы лиц, занятых в системе местного самоуправления |  |
| 1.4. | Изучение методических рекомендаций по вопросам организации кадровой работы в органах местного | Администрация Гусевского сельского поселения  Ведущий специалист | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | применение кадровым работником органа местного самоуправления современных кадровых технологий при поступлении на муниципальную службу и ее прохождении | применение кадровым работником органа местного самоуправления современных кадровых технологий при поступлении на муниципальную службу и ее прохождении |  |
| 1.5. | Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Груциновском сельском поселении | Администрация Гусевского сельского поселения  Ведущий специалист | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы | получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы |  |
| 1.6. | Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих | Администрация Гусевского сельского поселения  Ведущий специалист | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | совершенствование уровня дополнительного профессионального обра­зования лиц, занятых в системе местного само­управления | совершенствование уровня дополнительного профессионального обра­зования лиц, занятых в системе местного само­управления |  |
| 1.7. | Обеспечение самостоятельного профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления с использованием информационно правовых систем | Администрация Гусевского сельского поселения  Ведущий специалист | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | совершенствование уровня профессионального обра­зования лиц, занятых в системе местного само­управления | совершенствование уровня профессионального обра­зования лиц, занятых в системе местного само­управления |  |
| 1.8. | Участие в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области | Администрация Гусевского сельского поселения  Ведущий специалист | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Получение информационной, методической, консультационной помощи в решении вопросов, направленных на развитие органа местного самоуправления | Получение информационной, методической, консультационной помощи в решении вопросов, направленных на развитие органа местного самоуправления |  |
| 1.9. | Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Груциновском сельском поселении | Администрация Гусевского сельского поселения  Ведущий специалист | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение качества жизни граждан, уволившихся с муниципальной службы по достижении пенсионного возраста и имеющих право на муниципальную пенсию за выслугу лет | Улучшение качества жизни граждан, уволившихся с муниципальной службы по достижении пенсионного возраста и имеющих право на муниципальную пенсию за выслугу лет |  |
| **2.** | **Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной информационной политики»** |  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 2.1. | Официальная публикация нормативно-правовых актов Гусевского сельского поселения в газете «Земля» | Администрация Гусевского сельского поселения  Ведущий специалист | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов |  |
| 2.2. | Организация размещения (опубликования) нормативных правовых актов Гусевского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Администрация Гусевского сельского поселения  Ведущий специалист | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов |  |
| 2.3. | Информационное обслуживание официального сайта Администрации Гусевского сельского поселения | Администрация Гусевского сельского поселения  Ведущий специалист | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание условий для информирования населения о деятельности органа местного самоуправления, повышение уровня доверия населения | Создание условий для информирования населения о деятельности органа местного самоуправления, повышение уровня доверия населения |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Гусевского сельского поселения «Муниципальная политика** | **Всего** | **52,5** | **52,5** | **52,5** |
| **местный бюджет** | **52,5** | **52,5** | **52,5** |
| **безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>** |  |  |  |
| ***в том числе за счет средств:*** |  |  |  |
| **- областного бюджета** |  |  |  |
| **- бюджета района** |  | **Х** |  |
| **внебюджетные источники** |  | **Х** |  |
| Подпрограмма 1 «**Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Гусевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления**» | Всего | 113,0 | 113,0 | 113,0 |
| местный бюджет | 113,0 | 113,0 | 113,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1.Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.2.мероприятие в участии деятельности взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований РО» | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 2 «**Реализация муниципальной информационной политики»** | Всего | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
| местный бюджет | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1. Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов правовых актов Гусевского сельского поселения, Собрания депутатов Гусевского сельского поселения и иных информационных материалов | Всего | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
| местный бюджет | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |

**Оценка эффективности реализации программы:**

1.Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

((52,3/52,3\*100)+(100/100\*100)+(100/100\*100))/3=100

2.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

5/6\*100=83,3

3.Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств:

1/2\*100=50

4.Эффективность реализации муниципальной программы:

0,5\*100+0,3\*83,3+0,2\*50=84,99

**Таким образом, муниципальная программа считается реализованной сосредним уровнем эффективности**

**2. Муниципальная программы Гусевского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа Гусевского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах | единиц |  | 10 | 10 |  |
|  | **Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность»** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество пожаров, произошедших на территории поселения | единиц |  | 2 | 2 |  |
| 1.2. | Количество спасенных людей на пожарах | единиц |  | 0 | 0 |  |
|  | **Подпрограмма 2. «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»** |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц |  | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Количество спасенных людей при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек |  | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Количество оповещенного населения системой оповещения | человек |  | 1100 | 1100 |  |
|  | **Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности на водных объектах»** |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц |  | 5 | 5 |  |
| 3.2. | Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | единиц |  | 0 | 0 |  |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»** |  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт и обслуживание пожарной сигнализации, приобретение, проверка (заправка)огнетушителей | Администрация Гусевского сельского поселения  (Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных ) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение уровня оснащения современной техникой, оборудованием, снаряжением органов управления, сил и средств поселения | повышение уровня оснащения современной техникой, оборудованием, снаряжением органов управления, сил и средств поселения |  |
| 1.2. | Материально-техническое обеспечение пожарной команды (содержание) | Администрация Гусевского сельского поселения  (Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных ) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение уровня оснащения современной техникой, оборудованием, снаряжением органов управления, сил и средств поселения | повышение уровня оснащения современной техникой, оборудованием, снаряжением органов управления, сил и средств поселения |  |
| 1.3. | Пропаганда населения о мерах безопасности (изготовление буклетов, листовок) | Администрация Гусевского сельского поселения  (Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных ) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение уровня информированности населения о мерах пожарной безопасности | повышение уровня информированности населения о мерах пожарной безопасности |  |
| 1.4. | Организация обучения населения мерам пожарной безопасности | Администрация Гусевского сельского поселения  (Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных ) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | снижение гибели и пострадавших при пожарах | снижение гибели и пострадавших при пожарах |  |
| **2.** | **Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»** |  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 2.1. | Пропаганда населения о мерах безопасности (изготовление буклетов, листовок) | Администрация Гусевского сельского поселения  (Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных ) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение уровня информирования населения о мерах безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | повышение уровня информированности населения о мерах безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |
| 2.2. | Проведение тренировок по оповещению и информирования населения по защите от чрезвычайных ситуаций | Администрация Гусевского сельского поселения  (Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных ) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение уровня информированности населения о мерах безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | повышение уровня информированности населения о мерах безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |
| 2.3. | Подготовка руководящего состава, специалистов ГО ЧС в «УМЦ по ГО ЧС» | Администрация Гусевского сельского поселения  (Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных ) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение квалификации специалистов уполномоченных по ГО, ЧС | повышение квалификации специалистов уполномоченных по ГО, ЧС |  |
| 2.4. | Содержание резервных источников электропитания | Администрация Гусевского сельского поселения  (Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных ) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | улучшение оперативных возможностей по оказанию помощи населению | улучшение оперативных возможностей по оказанию помощи населению |  |
| **3.** | **Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах»** |  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 3.1. | Пропаганда населения о мерах безопасности (изготовление буклетов, листовок) | Администрация Гусевского сельского поселения  (Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных ) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение уровня информированности населения о безопасном поведении на воде | повышение уровня информированности населения о безопасном поведении на воде |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Гусевского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** | **Всего** | **3692,8** | **3692,8** | **3692,8** |
| **местный бюджет** | **3692,8** | **3692,8** | **3692,8** |
| **безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>** |  |  |  |
| ***в том числе за счет средств:*** |  |  |  |
| **- областного бюджета** |  |  |  |
| **- бюджета района** |  | **Х** |  |
| **внебюджетные источники** |  | **Х** |  |
| **Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»** | Всего | **3692,8** | **3692,8** | **3692,8** |
| местный бюджет | **3692,8** | **3692,8** | **3692,8** |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.2.Мероприятия по опашке территории поселения | Всего | 39,9 | 39,9 | 39,9 |
| местный бюджет | 39,9 | 39,9 | 39,9 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.3.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Всего | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| местный бюджет | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.4.  Расходы направленные на софинансирование мероприятий по приобретению комплекта специальной техники на базе трактора «Беларус-82.1» (средства областного бюджета) | Всего | 3475,9 | 3475,9 | 3475,9 |
| местный бюджет | 3475,9 | 3475,9 | 3475,9 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.5.  Расходы направленные на софинансирование мероприятий по приобретению комплекта специальной техники на базе трактора «Беларус-82.1» (средства местного бюджета) | Всего | 175,3 | 175,3 | 175,3 |
| местный бюджет | 175,3 | 175,3 | 175,3 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| **Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»** | Всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1. мероприятие по обеспечению средствами систем оповещения населения | Всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах»** | Всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 3.1. Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |

**Оценка эффективности реализации программы:**

1.Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

((10/10\*100)+(2/2\*100)+(1300/1300\*100)+(5/5\*100))/4=100

2.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

1/1\*100=100

3.Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств:

(1\*1)/1\*100=100,0

4.Эффективность реализации муниципальной программы:

0,5\*100+0,3\*100+0,2\*100,0=100,0

**Таким образом, муниципальная программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности**

**3. Муниципальная программы Гусевского сельского поселения «Благоустройство территории Гусевского сельского поселения»**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа Гусевского сельского поселения «Благоустройство территории Гусевского сельского поселения»** |  |  |  |  |  |
| 1 | Соотношение денежных средств местного бюджета выделенных на благоустройство | процент |  | 19,6 | 19,6 |  |
|  | **Подпрограмма 1. «Уличное освещение»** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля протяженности сетей уличного освещения в общей протяженности улично-дорожной сети | процент |  | 100,0 | 100,0 |  |
|  | **Подпрограмма 2. «Содержание мест захоронения»** |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Места захоронения, на которых проводятся работы по содержанию в общем объеме кладбищ территории | процент |  | 100 | 100 |  |
| 2.2. | Содержание памятников и обелисков | единиц |  | 2 | 2 |  |
|  | **Подпрограмма 3. «Прочие мероприятия по благоустройству территории Гусевского сельского поселения»** |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество отловленных животных, подлежащих отлову как безнадзорные | единиц |  | 6 | 6 |  |
| 3.2. | Доля территорий общего пользования на которых проводятся работы по скашиванию сорной растительности | процент |  | 11 | 11 |  |
| 3.3. | Количество высаженных деревьев (озеленение территории общего пользования) | единиц |  | 15 | 15 |  |
| 3.4. | Трудоустройство граждан на общественные работы | единиц |  | 3 | 3 |  |
| 3.5. | Количество обработанной территории от клещей к общему количеству обрабатываемой территории | процент |  | 100 | 100 |  |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации программы»** |  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 1.1. | Содержание и обслуживание уличного освещения Гусевского сельского поселения, в том числе оплата за электроэнергию по уличному освещению | Администрация Гусевскоесельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Содержание сетей уличного освещения в рабочем состоянии, для повышения комфортности граждан сельского поселения | Содержание сетей уличного освещения в рабочем состоянии, для повышения комфортности граждан сельского поселения |  |
| 1.2. | Содержание мест захоронения | Администрация Гусевскоесельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Организация и содержание мест захоронения;  Прочие мероприятия, поддерживающие эстетический вид мест захоронений Гусевского сельского поселения | Организация и содержание мест захоронения;  Прочие мероприятия, поддерживающие эстетический вид мест захоронений Гусевского сельского поселения |  |
| 1.3. | Отлов бродячих животных | Администрация Гусевскоесельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Гусевского сельского поселения, повышению комфортности граждан | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Гусевского сельского поселения, повышению комфортности граждан |  |
| 1.4. | Общественные работы для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (местный бюджет) | Администрация Гусевскоесельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Гусевского сельского поселения, повышению комфортности граждан | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Гусевского сельского поселения, повышению комфортности граждан |  |
| 1.5. | Приобретение расходных материалов для текущего ремонта и ухода за памятниками (кисточки, краска, серебрянка, известь, мусорные мешки и т.д.)(прочие работы по благоустройству) | Администрация Гусевскоесельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Гусевского сельского поселения, повышению комфортности граждан | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Гусевского сельского поселения, повышению комфортности граждан |  |
| 1.6. | Озеленение (приобретение и содержание деревьев и кустарников | Администрация Гусевскоесельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Гусевского сельского поселения, повышению комфортности граждан | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Гусевского сельского поселения, повышению комфортности граждан |  |
| 1.7. | Проведение противоклещевой обработки территории | Администрация Гусевскоесельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Гусевского сельского поселения, повышению комфортности граждан | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Гусевского сельского поселения, повышению комфортности граждан |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Гусевского сельского поселения «Благоустройство территории Гусевского сельского поселения»** | **Всего** | **9060,9** | **9060,9** | **9060,9** |
| **местный бюджет** | **9060,9** | **9060,9** | **9060,9** |
| **безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>** |  |  |  |
| ***в том числе за счет средств:*** |  |  |  |
| **- областного бюджета** |  |  |  |
| **- бюджета района** |  | **Х** |  |
| **внебюджетные источники** |  | **Х** |  |
| **Подпрограмма 1 «Уличное освещение»** | Всего | **548,1** | **548,1** | **548,1** |
| местный бюджет | **548,1** | **548,1** | **548,1** |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. мероприятие по оплате уличного освещения | Всего | 548,1 | 548,1 | 548,1 |
| местный бюджет | 548,1 | 548,1 | 548,1 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| **Подпрограмма 2 «Содержание мест захоронения»** | Всего | **2483,9** | **2483,9** | **2483,9** |
| местный бюджет | **2483,9** | **2483,9** | **2483,9** |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1. мероприятие по организации мест захоронений | Всего | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
| местный бюджет | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.2  Расходы на софинансирование мероприятий по инициативному бюджетированию на благоустройство территории кладбища (устройство ограждения) | Всего | 627,5 | 627,5 | 627,5 |
| местный бюджет | 627,5 | 627,5 | 627,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.3  Расходы на софинансирование мероприятий по инициативному бюджетированию на благоустройство территории кладбища (устройство ограждения) за счет средств физических лиц | Всего | 127,7 | 127,7 | 127,7 |
| местный бюджет | 127,7 | 127,7 | 127,7 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.4  Расходы на реализацию мероприятий по инициативному бюджетированию на благо-устройство территории кладбища (устройство ограждения) по адресу :Ростовская область, Ка-менский район, х.Гусев, ул.Зеленая-ул.Мира | Всего | 1699,9 | 1699,9 | 1699,9 |
| местный бюджет | 1699,9 | 1699,9 | 1699,9 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| **Подпрограмма 3 «Прочие мероприятия по благоустройству территории Гусевского сельского поселения»** | Всего | **5628,9** | **5628,9** | **5628,9** |
| местный бюджет | **5628,9** | **5628,9** | **5628,9** |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 3.1Расходы на мероприятия по обустройству контейнерных площадок | Всего | 333,3 | 333,3 | 333,3 |
| местный бюджет | 333,3 | 333,3 | 333,3 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 3.3. расходы на реализацию мероприятий по озеленению (приобретение и содержание деревьев и кустарников) | Всего | 140,5 | 140,5 | 140,5 |
| местный бюджет | 140,5 | 140,5 | 140,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 3.4. расходы на реализацию мероприятий по трудоустройству граждан | Всего | 99,3 | 99,3 | 99,3 |
| местный бюджет | 99,3 | 99,3 | 99,3 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 3.5. расходы на реализацию мероприятий по проведению противоклещевой обработки территории сельского поселения | Всего | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
| местный бюджет | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 3.6. расходы на реализацию мероприятий прочих мероприятий по благоустройству | Всего | 5034,9 | 5034,9 | 5034,9 |
| местный бюджет | 5034,9 | 5034,9 | 5034,9 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| **Подпрограмма 4.«Формирование современной городской среды на территории Гусевского сельского поселения».** | Всего | **400,0** | **400,0** | **400,0** |
| местный бюджет | **400,0** | **400,0** | **400,0** |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 4.1 Приобретение детского игрового оборудования (песочница 1 500 мм х 1 500 мм х 300 мм, карусель 1 500 мм х 500 мм х 600 мм, детский игровой комплекс 2.3.2 6 300 мм х 5 700 мм х 3 000 мм, тренажер уличный «Вело» 1 200 мм х 580 мм х 1 100 мм, тренажер уличный двойной «Степпер сидя и каталка» 2 100 мм х 600 мм х 1 200 мм, лавки со спинкой 1 500 мм х 450 мм х 700 мм – 2 штуки, качалка-балансир 2 100 мм х 400 мм х 900 мм, качели садовые 2 000 мм х 1 300 мм х 2 000 мм) для последующей установки по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Каменский р-н, х. Плешаков, восточнее земельного участка по ул. Трудовая, 11 | Всего | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| местный бюджет | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |

**Оценка эффективности реализации программы:**

1.Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

((19,6/19,6\*100)+(100,0/100,0\*100)+(100/100\*100)+(2/2\*100)+(6/6\*100)+(11/11\*100)+(15/15\*100)+( (3/3\*100)+(100/100\*100))/9=100

2.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

10/10\*100=100

3.Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств:

10/10\*100=100

4.Эффективность реализации муниципальной программы:

0,5\*100+0,3\*100+0,2\*100=100

**Таким образом, муниципальная программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности**

**4. Муниципальная программы Гусевского сельского поселения «Энергоэффективность и повышение энергетической эффективности Гусевского сельского поселения»**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа Гусевского сельского поселения «**Энергоэффективность и развитие энергетики Гусевского сельского поселения**»** |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Гусевского сельского поселения | процент |  | 60 | 60 |  |
| 2 | Уровень газификации  Гусевского сельского поселения | процент |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **Подпрограмма 1. «**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях**»** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объема электрической энергии (ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (БУ), расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Гусевского сельского поселения | процент |  | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Доля объема тепловой энергии (ТЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (БУ), расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Гусевского сельского поселения | процент |  | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Доля объема природного газа, потребляемого бюджетными учреждениями (БУ), расчеты за который осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Гусевского сельского поселения | процент |  | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Объем ЭЭ, потребленный БУ, расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета | единиц |  | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Объем природного газа, потребленный БУ, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета | км |  | 0 | 0 |  |
|  | **Подпрограмма 2 «**Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения**»** |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию и капитальный ремонт объектов электрических сетей | единиц |  | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Протяженность реконструированных и восстановленных электрических сетей | км |  | 0 | 0 |  |
|  | **Подпрограмма 3 «**Развитие газотранспортной системы**»** |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения | единиц |  | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Протяженность построенных и реконструированных сетей газоснабжения | км |  | 0 | 0 |  |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях**»** |  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.  Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | Администрация Гусевского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.  Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений | Администрация Гусевского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений |  |
| **2.** | **Подпрограмма 2 «**Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения**»** |  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов электрических сетей | Администрация Гусевского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | готовность к финансированию реконструкции электрических сетей | готовность к финансированию реконструкции электрических сетей |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Реконструкция объектов электрических сетей | Администрация Гусевского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение надежности предоставления услуг электроснабжения населению Гусевского сельского поселения | повышение надежности предоставления услуг электроснабжения населению Гусевского сельского поселения |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Приобретение  оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей | Администрация Гусевского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | сокращение сроков восстановления объектов электроснабжения Гусевского сельского поселения | сокращение сроков восстановления объектов электроснабжения Гусевского сельского поселения |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Гусевского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | готовность к финансированию строительства и реконструкции электрических сетей наружного (уличного) освещения | готовность к финансированию строительства и реконструкции электрических сетей наружного (уличного) освещения |  |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5. Строительство и  реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Гусевского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение  уровня освещенности | повышение  уровня освещенности |  |
| 2.6. | Основное мероприятие 2.6. Приобретение  оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Гусевского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | сокращение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения | сокращение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения |  |
| **3.** | **Подпрограмма 3 «**Развитие газотранспортной системы**»** |  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения | Администрация Гусевского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | готовность к финансированию строительства и реконструкции объектов газоснабжения | готовность к финансированию строительства и реконструкции объектов газоснабжения |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Строительство и  реконструкция объектов газоснабжения | Администрация Гусевского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение надежности предоставления услуг газоснабжения населению Гусевского сельского поселения | повышение надежности предоставления услуг газоснабжения населению Гусевского сельского поселения |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Гусевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»** | **Всего** | **600,0** | **600,0** | **600,0** |
| **местный бюджет** | **600,0** | **600,0** | **600,0** |
| **безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>** |  |  |  |
| ***в том числе за счет средств:*** |  |  |  |
| **- областного бюджета** |  |  |  |
| **- бюджета района** |  | **Х** |  |
| **внебюджетные источники** |  | **Х** |  |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности» | Всего |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Установка/замена  приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | Всего | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.2. Приобретение  энергосберегающего оборудования и материалов | Всего | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| **Подпрограмма 2 «Развитие и  модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»** | Всего | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| местный бюджет | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1. Разработка  проектно-сметной документации на реконструкцию объектов электрических сетей | Всего |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.2. Реконструкция объектов электрических сетей | Всего |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.3. Приобретение  оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей | Всего |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.4. Разработка  проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Всего |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.5. Строительство и  реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Всего | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.6. Приобретение  оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Всего | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| местный бюджет | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| **Подпрограмма 2 «**Развитие  газификации на территории Гусевского сельского поселения**»** | Всего |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 3.1. Разработка  проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения | Всего |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 3.2. Строительство и реконструкция объектов газоснабжения | Всего |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |

**Оценка эффективности реализации программы:**

1.Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

((100/100\*100)+(100/100\*100))/2=100

2.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

5/5\*100=100

3.Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств:

2/2\*100=100

4.Эффективность реализации муниципальной программы:

0,5\*100+0,3\*100+0,2\*100=100

**Таким образом, муниципальная программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности**

**5. Муниципальная программы Гусевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа Гусевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»** |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Гусевскомсельском поселении | процент |  | 0 | 0 |  |
| 2 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обществен­ного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент |  | 0 | 0 |  |
| 3 | Сокращение площади очагов произрастания наркосодержащих растений | гектар |  | 0,4 | 0,4 |  |
|  | **Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Гусевском сельском поселении»** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» | единиц |  | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мне­ния, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов исполнительной власти Гусевского сельского поселения | процент |  | 0 | 0 |  |
|  | **Подпрограмма 2«Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений»** |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля учреждений с наличием системы технической защиты объектов | процент |  | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | человек |  | 5 | 5 |  |
| 2.3. | Количество программных мероприятий, способствующих профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений | единиц |  | 8 | 8 |  |
|  | **Подпрограмма 3«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»** |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение мероприятий общепрофилактической направленности | Шт. |  | 4 | 4 |  |
| 3.2. | Сокращение площади очагов произрастания наркосодержащих растений | гектар |  | 0,4 | 0,4 |  |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Груциновском сельском поселении»** |  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Реализация кадровой поли­тики в сфере противодействия коррупции | Администрации Гусевского сельского поселения (специалист 1 категории) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | снижение уровня корруп­ционных прояв­лений среди муниципальных служащих | снижение уровня коррупционных проявлений среди муниципальных служащих |  |
| 1.2. | Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных актов | Администрации Гусевского сельского поселения (специалист 1 категории) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | реализация антикоррупционного законодательства при проведении антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Ростовской области | реализация антикоррупционного законодательства при проведении антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Ростовской области |  |
| 1.3. | Издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Гусевском сельском поселении | Администрации Гусевского сельского поселения (специалист 1 категории) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение уровня информационной открытости к органам местного самоуправления по всем аспектам их деятельности, в том числе по обеспечению реализации государственной антикоррупционной политики | повышение уровня информационной открытости к органам местного самоуправления по всем аспектам их деятельности, в том числе по обеспечению реализации государственной антикоррупционной политики |  |
| **2.** | **Подпрограмма 2«Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений»** |  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 2.1. | Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Администрации Гусевского сельского поселения (специалист 1 категории) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера |  |
| 2.2. | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму (изготовление листовок, буклетов) | Администрации Гусевского сельского поселения (специалист 1 категории) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения |  |
| 2.3. | Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории поселения | Администрации Гусевского сельского поселения (специалист 1 категории) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобий и межнациональной нетерпимости | формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобий и межнациональной нетерпимости |  |
| **3.** | **Подпрограмма 3«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»** |  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение информационно-пропагандистских спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Администрации Гусевского сельского поселения (Ведущий специалист) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни |  |
| 3.2. | Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения | Администрации Гусевского сельского поселения (Ведущий специалист) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | мотивирование жителей Гусевского сельского поселения на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни; разъяснение населению роли органов муниципальной власти в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мерах | мотивирование жителей Гусевского сельского поселения на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни; разъяснение населению роли органов муниципальной власти в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мерах |  |
| 3.3. | Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения | Администрации Гусевского сельского поселения (Ведущий специалист) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления | снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Гусевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»** | **Всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>** |  |  |  |
| ***в том числе за счет средств:*** |  |  |  |
| **- областного бюджета** |  |  |  |
| **- бюджета района** |  | **Х** |  |
| **внебюджетные источники** |  | **Х** |  |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Груциновском сельском поселении» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1.Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1.Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 3 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 3.1.Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |

**Оценка эффективности реализации программы:**

1.Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

((0,4/0,4\*100)+(5/5\*100)+(8/8\*100)+(4/4\*100)+(0,4/0,4\*100)/5=100

2.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

0/1\*100=0

3.Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств:

4/0\*100=0

4.Эффективность реализации муниципальной программы:

0,5\*100+0,3\*0+0,2\*0=50

**Таким образом, муниципальная программа считается реализованной с низким уровнем эффективности**

**6. Муниципальная программы Гусевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа Гусевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»** |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений, выявленных в процессе проведения мероприятий по региональному экологическому надзору | процент |  | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Охват населения системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | процент |  | 0 | 0 |  |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Груциновском сельском поселении»** |  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие1.1. обеспечение защищенности окружающей среды, посредством санитарного содержания объектов массового пребывания граждан | Администрации Гусевского сельского поселения (Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение уровня защищенности окружающей среды, в том числе в местах массового пребывания граждан | повышение уровня защищенности окружающей среды, в том числе в местах массового пребывания граждан |  |
| **2.** | **Подпрограмма 2 «**Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Гусевского сельского поселения**»** |  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.1. охват населения системой сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов | Администрации Гусевского сельского поселения (Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду за счет снижения уровня загрязненного атмосферного воздуха | снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду за счет снижения уровня загрязненного атмосферного воздуха |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Гусевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»** | **Всего** | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| **местный бюджет** | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| **безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>** |  |  |  |
| ***в том числе за счет средств:*** |  |  |  |
| **- областного бюджета** |  |  |  |
| **- бюджета района** |  | **Х** |  |
| **внебюджетные источники** |  | **Х** |  |
| **Подпрограмма 1** «**Охрана окружающей среды и рациональное природопользование**» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1.Оплата за негативное воздействие на окружающую среду | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| **Подпрограмма 1 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Гусевского сельского поселения»** | Всего | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| местный бюджет | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1.Расходы в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами | Всего | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| местный бюджет | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |

**Оценка эффективности реализации программы:**

1.Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

(0/0\*0)/1=0

2.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

2/2\*100=100

3.Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств:

(100\*100)/1\*100=100

4.Эффективность реализации муниципальной программы:

0,5\*0+0,3\*0+0,2\*0=0

**Таким образом, муниципальная программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности**

**7. Муниципальная программы Гусевского сельского поселения «Развитие культуры»**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа Гусевского сельского поселения «Развитие культуры»** |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 1. «Развитие культуры»** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Темп роста численности участников культурно-массовых мероприятий | процентов |  | 4,0 | 4,0 |  |
| 1.2. | Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов |  | 100 | 100 |  |
|  | **Подпрограмма 2. «**[**Развитие**](#sub_200) **физической культуры и массового спорта»** |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность занимающихся физической культурой и массовым спортом в организациях, расположенных на территории Гусевского сельского поселения | человек |  | 138 | 138 |  |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Развитие культуры»** |  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Охрана и сохранение объектов культурного наследия Гусевского сельского поселения | МУК «Гусевский ЦПСДК» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество объектов культурного наследия муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия поселения | количество объектов культурного наследия муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия поселения |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 Развитие культурно-досуговой деятельности | МУК «Гусевский ЦПСДК» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | создание условий для удовлетворения потреб­ностей населения в культурно-досуговой деятельности, расшире­ние возможностей для духовного развития;  повышение творческого потенциала самодеятель­ных коллективов народного творчества | создание условий для удовлетворения потреб­ностей населения в культурно-досуговой деятельности, расшире­ние возможностей для духовного развития;  повышение творческого потенциала самодеятель­ных коллективов народного творчества |  |
|  | **Подпрограмма 2«**[**Развитие**](#sub_200) **физической культуры и массового спорта»** | МУК «Гусевский ЦПСДК» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Физическое воспитание населения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | МУК «Гусевский ЦПСДК» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | совершенствование системы физического воспитания;  рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | совершенствование системы физического воспитания;  рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Гусевского сельского поселения «Развитие культуры»** | **Всего** | **25823,6** | **25823,6** | **25823,6** |
| **местный бюджет** | **25823,6** | **25823,6** | **25823,6** |
| **безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>** |  |  |  |
| ***в том числе за счет средств:*** |  |  |  |
| **- областного бюджета** |  |  |  |
| **- бюджета района** |  | **Х** |  |
| **внебюджетные источники** |  | **Х** |  |
| **Подпрограмма 1 «Развитие культуры»** | Всего | **25823,6** | **25823,6** | **25823,6** |
| местный бюджет | **25823,6** | **25823,6** | **25823,6** |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения Гусевского сельского поселения МУК «Гусевский ЦПСДК» | Всего | 3314,0 | 3314,0 | 3314,0 |
| местный бюджет | 3314,0 | 3314,0 | 3314,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.2  Расходы на мероприятия по строительному контролю за поставку и установку модульного здания Дома культуры на 100 мест по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, р-н Каменский, х Гусев, примыкает к земельному участку по ул. Центральная, 21» | Всего | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| местный бюджет | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.3 Расходы на софинансирование мероприятий по поставке и установке модульного Дома культуры на 100 мест | Всего | 22329,6 | 22329,6 | 22329,6 |
| местный бюджет | 22329,6 | 22329,6 | 22329,6 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| **Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»** | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | **Х** |  |
| внебюджетные источники |  | **Х** |  |
| Расходы на проведение физкультурных мероприятий | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | **Х** |  |
| внебюджетные источники |  | **Х** |  |

**Оценка эффективности реализации программы:**

1.Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

((6,4/6,4\*100)+(100/100\*100)+(140/140\*100)/3=100

2.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

1/1\*100=100

3.Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств:

1/1\*100=100

4.Эффективность реализации муниципальной программы:

0,5\*100+0,3\*100+0,2\*100=100

**Таким образом, муниципальная программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности**